## Übersicht
Gesamt Stundenanzahl vom Projekt
1900-01-04 05:29
Gesamt Stundenanzahl pro Person
Person | Peric Antonio
Gesamte Stunden | 1900-01-03 09:47
Person | Kuvac Antonio
Gesamte Stunden | 0.82083

## Projektstundennachweis
Erfassungszeitraum | 11.07.2022 bis 31.10.2022 |  |  |  | Erfassungszeitraum | 11.07.2022 bis 31.10.2022
Projektbezeichnung | AberGym |  |  |  | Projektbezeichnung | AberGym
Person | Peric Antonio |  |  |  | Person | Kuvac Antonio
Datum | Tätigkeiten | Stundenanzahl |  |  | Datum | Tätigkeiten | Stundenanzahl
|  | Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Stunden |  |  | Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Stunden
2022-06-18 | Planung des Projektes | 15:05 | 17:12 | 2:07 | 2022-06-18 | Planung des Projektes | 15:05 | 17:12 | 2:07
2022-06-19 | DA Antrag verfassen | 19:00 | 20:15 | 1:15 | 2022-06-19 | DA Antrag verfassen | 19:00 | 20:15 | 1:15
2022-06-20 | Besprechung mit DA Betreuer | 9:00 | 9:45 | 0:45 | 2022-06-20 | Besprechung mit DA Betreuer | 9:00 | 9:45 | 0:45
2022-06-20 | Besprechung mit DA Betreuer | 14:25 | 15:30 | 1:05 | 2022-06-20 | Besprechung mit DA Betreuer | 14:25 | 15:30 | 1:05
2022-06-22 | Besprechung mit DA Betreuer und Auftraggeber | 12:10 | 12:40 | 0:30 | 2022-06-22 | Besprechung mit DA Betreuer und Auftraggeber | 12:10 | 12:40 | 0:30
2022-06-29 | Ausbesserung des Antrags | 11:50 | 12:40 | 0:50 | 2022-06-29 | Ausbesserung des Antrags | 11:50 | 12:40 | 0:50
2022-07-17 | Planung des Projektes | 20:42 | 21:12 | 0:30 | 2022-07-17 | Planung des Projektes | 20:42 | 21:12 | 0:30
2022-07-11 | Stundenaufzeichnung erstellen | 17:00 | 18:05 | 1:05 | 2022-07-17 | Einarbeitung in LaTex | 15:26 | 17:54 | 2:28
2022-07-17 | Clickdummy erstellen | 15:38 | 19:02 | 3:24 | 2022-07-17 | Pflichtenheft schreiben | 17:57 | 19:09 | 1:12
2022-07-18 | Clickdummy (SMS, TP Übersicht, Home) bearbeitet | 15:26 | 17:10 | 1:44 | 2022-07-18 | Clickdummy (SMS, TP Übersicht, Home) bearbeitet | 15:26 | 17:10 | 1:44
2022-07-26 | Github Repo bearbeiten & Std-A bearbeiten | 22:00 | 23:00 | 1:00 | 2022-07-26 | Clickdummy (Fortschrittsystem) | 20:10 | 22:00 | 1:50
2022-07-26 | Clickdummy (Fortschrittsystem) | 20:10 | 22:00 | 1:50 | 2022-07-27 | Github Backlog erstellen | 9:58 | 11:09 | 1:11
2022-07-27 | Fertigstellung Clickdummy | 10:30 | 11:30 | 1:00 | 2022-07-27 | Fertigstellung Clickdummy | 10:30 | 11:30 | 1:00
2022-07-27 | Github Backlog erstellen | 9:58 | 11:09 | 1:11 | 2022-08-03 | Pflichtenheft bearbeitet | 17:05 | 19:13 | 2:08
2022-08-01 | Fertigstellung Clickdummy (Komplett neues Design) | 13:45 | 15:24 | 1:39 | 2022-08-04 | Use Case Diagramm erstellt | 16:56 | 18:03 | 1:07
2022-08-03 | Animationen hinzugefügt, Neue Farbenkombination | 14:34 | 16:49 | 2:15 |  |  |  |  | 0:00
2022-08-04 | GitHub Repo Update und Goldene Farb Pattern und Blaue Farb Pattern | 8:12 | 10:00 | 1:48 |  |  |  |  | 0:00
2022-08-23 | Neues Desgin angepasst an Verbesserungsvorschläge des Meetings | 14:05 | 15:54 | 1:49 |  |  |  |  | 0:00
2022-08-24 | Ferigstellung des 1 Klickdummy und 2 Klickdummy | 13:27 | 15:18 | 1:51 |  |  |  |  | 0:00
2022-09-15 | Klickdummy bearbeiten | 19:57 | 21:19 | 1:22 |  |  |  |  | 0:00
2022-09-18 | Neues 3 Klickdummy Desgin. Vorbereitung auf Meeting | 9:00 | 11:15 | 2:15 |  |  |  |  | 0:00
2022-09-19 | 4 Desgin und 3 Desgin überarbeiten und erstellen | 10:14 | 12:56 | 2:42 |  |  |  |  | 0:00
2022-09-21 | Flutter installation und Anwendung für Mobile App erstellen | 8:00 | 11:45 | 3:45 |  |  |  |  | 0:00
2022-09-22 | Homepage bearbeiten | 18:37 | 21:00 | 2:23 |  |  |  |  | 0:00
2022-10-13 | Backend hinzufügen | 11:50 | 15:35 | 3:45 |  |  |  |  | 0:00
2022-10-22 | Backend fertigstellen mit Testdaten für Mobile Anwendung | 14:00 | 18:00 | 4:00 |  |  |  |  | 0:00
2022-10-24 | Mobile Anwendung bearbeiten (Home Screen, Data Table & Scrollbar, Splashscreen, Footer, Last_Plan Screen) Live Share mit Kuvac | 14:30 | 21:00 | 6:30 |  |  |  |  | 0:00
2022-10-25 | Finished (Footer, Code Design rework, Connection with MySql, MySql Select Statement) Errors: + Get no Data form Database | 9:00 | 15:00 | 6:00 |  |  |  |  | 0:00
2022-10-27 | MySql Verbindung und Model erstellen | 14:00 | 18:22 | 4:22 |  |  |  |  | 0:00
2022-10-28 | Database connection finished, the problem was the package, Started Table | 12:00 | 17:30 | 5:30 |  |  |  |  | 0:00
2022-10-30 | Loop für Übungen | 18:07 | 20:36 | 2:29 |  |  |  |  | 0:00
2022-11-01 | StartScreen finished | 14:00 | 17:00 | 3:00 |  |  |  |  | 0:00
2022-11-01 | Live Share, started with PS, MainScreen 95% finished, cleaning code | 15:00 | 20:40 | 5:40 |  |  |  |  | 0:00
2022-11-04 | Fortschrittssystem anfangen | 8:50 | 11:45 | 2:55 |  |  |  |  | 0:00
2022-11-05 | Set Clicker 90%, Name ändern | 15:00 | 19:22 | 4:22 |  |  |  |  | 0:00
2022-11-08 | Fortschrittssystem ToDoList fertiggestellt | 13:20 | 17:24 | 4:04 |  |  |  |  | 0:00
2022-11-09 | Fertige FS Liste und füge neues UpdateSystem hinzu | 8:00 | 12:25 | 4:25 |  |  |  |  | 0:00
2022-11-09 | Update AppBar | 13:51 | 16:51 | 3:00 |  |  |  |  | 0:00
2022-11-14 | Live Share, Change App Icon and Label Title, Change Startscreen and add Add Banner, Test app on extern Android, Splashscreen 50% | 11:00 | 14:40 | 3:40 |  |  |  |  | 0:00
2022-11-28 | Fix Projekt | 18:00 | 20:00 | 2:00 |  |  |  |  | 0:00
|  | Gesamt-Zeit: |  | 1900-01-03 09:47 |  |  | Gesamt-Zeit: |  | 0.82083
2022-12-15 | Update Stundenaufzeichung | 11:45 | 13:33 | 1:48
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
|  | Gesamt-Zeit: |  | 0.075
Formulas:
Stunden = SUM(I10:[Stunden, row above])
Stunden = SUM(R10:[Stunden, row above])