## Übersicht
Gesamt Stundenanzahl vom Projekt
1899-12-31 05:51
Gesamt Stundenanzahl pro Person
Person | Peric Antonio
Gesamte Stunden | 0.64931
Person | Kuvac Antonio
Gesamte Stunden | 0.59444

## Projektstundennachweis
Erfassungszeitraum | 11.07.2022 bis 31.10.2022 |  |  |  | Erfassungszeitraum | 11.07.2022 bis 31.10.2022
Projektbezeichnung | AberGym |  |  |  | Projektbezeichnung | AberGym
Person | Peric Antonio |  |  |  | Person | Kuvac Antonio
Datum | Tätigkeiten | Stundenanzahl |  |  | Datum | Tätigkeiten | Stundenanzahl
|  | Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Stunden |  |  | Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Stunden
2022-06-18 | Planung des Projektes | 15:05 | 17:12 | 2:07 | 2022-06-18 | Planung des Projektes | 15:05 | 17:12 | 2:07
2022-06-19 | DA Antrag verfassen | 19:00 | 20:15 | 1:15 | 2022-06-19 | DA Antrag verfassen | 19:00 | 20:15 | 1:15
2022-06-20 | Besprechung mit DA Betreuer | 9:00 | 9:45 | 0:45 | 2022-06-20 | Besprechung mit DA Betreuer | 9:00 | 9:45 | 0:45
2022-06-20 | Besprechung mit DA Betreuer | 14:25 | 15:30 | 1:05 | 2022-06-20 | Besprechung mit DA Betreuer | 14:25 | 15:30 | 1:05
2022-06-22 | Besprechung mit DA Betreuer und Auftraggeber | 12:10 | 12:40 | 0:30 | 2022-06-22 | Besprechung mit DA Betreuer und Auftraggeber | 12:10 | 12:40 | 0:30
2022-06-29 | Ausbesserung des Antrags | 11:50 | 12:40 | 0:50 | 2022-06-29 | Ausbesserung des Antrags | 11:50 | 12:40 | 0:50
2022-07-17 | Planung des Projektes | 20:42 | 21:12 | 0:30 | 2022-07-17 | Planung des Projektes | 20:42 | 21:12 | 0:30
2022-07-11 | Stundenaufzeichnung erstellen | 17:00 | 18:05 | 1:05 | 2022-07-17 | Einarbeitung in LaTex | 15:26 | 17:54 | 2:28
2022-07-17 | Clickdummy erstellen | 15:38 | 19:02 | 3:24 | 2022-07-17 | Pflichtenheft schreiben | 17:57 | 19:09 | 1:12
2022-07-18 | Clickdummy (SMS, TP Übersicht, Home) bearbeitet | 15:26 | 17:10 | 1:44 | 2022-07-18 | Clickdummy (SMS, TP Übersicht, Home) bearbeitet | 15:26 | 17:10 | 1:44
2022-07-26 | Github Repo bearbeiten & Std-A bearbeiten | 22:00 | 22:30 | 0:30 | 2022-07-26 | Github Repo bearbeiten |  |  | 0:00
2022-07-26 | Clickdummy (Fortschrittsystem) | 20:10 | 22:00 | 1:50 | 2022-07-26 | Clickdummy (Fortschrittsystem) | 20:10 | 22:00 | 1:50
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  |  |  | 0:00 |  |  |  |  | 0:00
|  | Gesamt-Zeit: |  | 0.64931 |  |  | Gesamt-Zeit: |  | 0.59444
Formulas:
Stunden = SUM(I10:[Stunden, row above])
Stunden = SUM(R10:[Stunden, row above])